## Sheet1
监理单位对项目总体评价报告
工程名称 |  |  |  | 监理单位
施工单位 |  |  |  | 项目进度
检查项目 |  | 检查内容 | 主要内容 |  | 得分情况
一 | 施工现场管理 | 专业人员配备 | 1.项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员资质符合有关要求；（2分） 2.关键岗位人员变更是否及时办理变更手续；（1分） 3.各岗位职责人员是否按照人力资源配备计划到岗履职。（2分）
|  | 安全管控 | 1.安全生产责任制和管理制度的建立、健全；（5分） 2.安全风险识别、管控、是否形成危大清单；（5分） 3.是否开展每月安全生产标准化考评。（5分）
|  | 质量管控 | 1.是否执行材料进场报审报批制度，是否经验收合格后进行使用；（10分） 2.过程控制（是否质量技术交底；检验批是否落实报审报批制度）；（5分） 3.检验批、分项分部工程、隐蔽工程是否存在有未经验收合格后，直接进入下一道工序。（10分）
|  | 问题整改 | 3.是否及时对监理下发的整改通知单、联系单进行整改、回复；（20分）
|  | 进度管控 | 1.按要求编制进度计划且计划安排合理；（3分） 2.及时、合理调配资源实现进度计划；（2分） 3.根据业主方的进度需求及时调整进度计划；（2分） 4.当进度滞后时，在接到监理项目部通知后采取行之有效的措施加快进度。（3分）
二 | 资料管理 | 资料合规性 | 1.资料是否与工程进度同步，且真实有效；（4分） 2.相关手续签字是否齐全；（3分） 3.是否按照省级主管部门要求整理资料。（3分）
|  | 重大施工方案审批的合规性 | 1.超危大工程是否组织专家论证，是否按照专家论证方案执行；（10分） 2.专项施工方案实施前，开展方案交底工作；（2分） 3.施工现场管理人员是否向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。（3分）
三 | 综合得分
项目存在违法违规行为（选填）：
补充说明：
注：本表内容根据工作需要在系统实时调整。